## Planilha1
Período | 2021-06-07 | 2021-09-30
Data Início | Dias | Data Fim | Atividades | Data Fim
2021-06-07 | 20 | 2021-06-27 | Definição do tema; | 2021-06-27
Definição das atividades;
Definição do problema;
2021-06-28 | 15 | 2021-07-13 | Identificação do site | 2021-07-13
Identificação das ferramentas
2021-07-14 | 15 | 2021-07-29 | Problemas pessoais (quase desistência do projeto) | 2021-07-29
2021-07-30 | 46 | 2021-09-14 | Desenvolvimento dos robôs; | 2021-09-14
Análise dos dataset;
Desenvolvimento do RMarkdown
Desenvolvimento do PowerBI
2021-09-15 | 15 | 2021-09-30 | Desenvolvimento da documentação; | 2021-09-30
2021-10-01 | 3 | 2021-10-04 | Revisão da entrega; | 2021-10-04
Entrega do trabalho;